Project Management Plan

Daftar isi

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil	1

1. Ruang Lingkup Proyek	1

1.1. Deliverables Proyek	1

1.2. Termasuk dalam scope	1

2. Jadwal Proyek	1

3. Sumber Daya	1

3.1. Tim Proyek	1

3.2. Perangkat yang digunakan	1

4. Rincian Anggaran Proyek	2

5. Managemen Risiko	2

6. Kualitas yang Diharapkan	2

7. Alur Komunikasi	2

8. Pengadaan yang Dibutuhkan	3

i

# Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

## 1. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek mencakup perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi website company profile untuk toko sparepart mobil. Website digunakan sebagai media informasi dan promosi digital

### 1.1. Deliverables Proyek

- Website Company Profile

- Halaman Home

- Halaman Profil Perusahaan

- Halaman Katalog Produk Sparepart

- Halaman Portfolio Produk

- Halaman Kontak

- Website responsive (desktop & mobile)

### 1.2. Termasuk dalam scope

- Analisis kebutuhan sistem

- Desain UI/UX website

- Pengembangan website

- Pengujian sistem

- Implementasi website

## 2. Jadwal Proyek

| Tahap | Aktivitas | Durasi | Ouiput |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Analisis kebutuhan | 5 hari | Dokumen kebutuhan |
| MInggu 2 | Desain UI/UX | 5 hari | Mockup website |
| Minggu 3 dan 4 | Pengembangan Website | 10 hari | Website fitur utama |
| Minggu 5 | Pengujian Sistem | 5 hari | Laporan testing |
| Minggu 6 | Implementasi & deployment | 5 hari | Website live |

## 3. Sumber Daya

### 3.1. Tim Proyek

| Role | Nama | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Reza Pahlevi | Mengelola proyek |
| Programmer | Muhammad Irfan | Merancang website |
| Marketing | Fauzan Akbar R | Konten produk |
| UI/UX Designer | Gilang Prayogi | Merancang tampilan |
| User Testing | Syahrur Ramadhan | Penguji sistem |

### 3.2. Perangkat yang digunakan

- Laptop/PC Development

- Internet

- Browser Testing

- Text Editor (VS Code)

- Hosting dan Domain

## 4. Rincian Anggaran Proyek

| Koponen | Estimasi Biaya |
| --- | --- |
| Desain UI/UX | Rp 100.000 |
| Pengembangan website | Rp 350.000 |
| Testing sistem | Rp 50.000 |
| Domain (.com) | Rp 70.000 |
| Hosting 1 tahun | Rp 150.000 |
| Total | Rp 700.000 |

## 5. Managemen Risiko

| Risiko | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Perubahan kebutuhan user | Sedang | Tinggi | Approval sebelum development |
| Data produk tidak lengkap | Rendah | Sedang | Koordinasi dengan pemilik toko |
| Keterlambatan pengerjaan | Sedang | Tinggi | Buat timeline jelas |
| Bug pada website | Tinggi | Sedang | Testing menyeluruh |
| Stakeholder lambat respon | Sedang | Sedang | Jadwal meeting rutin |

## 6. Kualitas yang Diharapkan

- Responsive mobile & desktop

- Loading cepat (<3 detik)

- Tidak ada error halaman

- Navigasi mudah digunakan

- Desain professional

## 7. Alur Komunikasi

| Komunikasi | Media | Frekuensi | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff meeting | Meeting | Awal proyek | Project Manager |
| Progress report | WhatsApp | 2x seminggu | Programmer |
| Review desain | Meeting | Setelah desain | UI Designer |
| Testing report | Dokumen | Setelah testing | Tester |
| Final approval | Meeting | Akhir proyek | Stakeholder |

## 8. Pengadaan yang Dibutuhkan

Software

- Visual Studio Code

- Browser (Chrome, Edge)

- Figma (Desain UI)

Hardware

- Laptop developer

- Internet connection

Infrastruktur

- Domain website

- Hosting website

Data

- Logo toko

- Data produk sparepart

- Foto produk

- Informasi perusahaan

- Kontak toko