COST ESTIMATION / BUDGET PLAN

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

.

INFORMASI

DOKUMEN

Tanggal Dibuat

11/04/2026

Tanggal Disetujui

11/04/2026

Dibuat

oleh

Reza

Fahlevi

.

INFORMASI

DOKUMEN

Tanggal Dibuat

11/04/2026

Tanggal Disetujui

11/04/2026

Dibuat

oleh

Reza

Fahlevi

1.

PENDAHULUAN

1.

PENDAHULUAN

# 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Cost Estimation & Budget Plan ini bertujuan untuk menyajikan estimasi biaya secara rinci dan terstruktur atas seluruh kebutuhan proyek pengembangan website company profile dan katalog produk Planet Motor BMW yang dibangun menggunakan teknologi Frontend Next.js. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, dalam ruang lingkup yang telah disepakati, dan sesuai dengan sumber daya keuangan yang tersedia.

# 1.2 Ruang Lingkup Biaya

Estimasi biaya dalam dokumen ini mencakup:

- Biaya sumber daya manusia (SDM) / tenaga kerja tim proyek

- Biaya infrastruktur teknologi (hosting, domain, SSL)

- Biaya lisensi tools, software, dan layanan pihak ketiga

- Biaya operasional dan komunikasi selama proyek berlangsung

- Biaya cadangan / contingency reserve untuk mengantisipasi risiko

2.

RINGKASAN

PROYEK

&

ASUMSI

BIAYA

2.

RINGKASAN

PROYEK

&

ASUMSI

BIAYA

## 2.1 Informasi Proyek

| Nama Proyek | Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil |
| --- | --- |
| Klien / Pemilik | Planet Motor BMW |
| Project Manager | Reza Fahlevi |
| Tanggal Mulai | 02 Maret |
| Tanggal selesai | 06 Juli |
| Total Durasi | 30 hari kerja (6 Minggu) |
| Jumla TIm | 5 Orang |

## 2.2 Asumsi Estimasi Biaya

- Biaya SDM dihitung berdasarkan rate harian per posisi (man-day rate).

- 1 hari kerja setara dengan 8 jam kerja efektif.

- Seluruh biaya dinyatakan dalam Rupiah (IDR).

- Tidak termasuk biaya pengembangan fitur di luar ruang lingkup (out-of-scope).

- Contingency reserve ditetapkan sebesar 10% dari total biaya langsung.

- Tim proyek bekerja secara part-time (mahasiswa), rate disesuaikan akademik.

# 3. ESTIMASI BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM )

## 3.1 Struktur Tim dan Rate

| N o | Posisi | Nama | Rate/Hari (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | Reza Fahlevi | Rp 75.000 |
| 2 | Programmer | Muhammad Irfan | Rp 100.000 |
| 3 | Design Analysist | Gilang Pryayogi | Rp 70.000 |
| 4 | User Testing | Syahrur Ramadhan | Rp 50.000 |
| 5 | Marketing / Konten | Fauzan Akbar R | Rp 50.000 |

## 3.2 Rincian Biaya SDM per Fase

| Fase |  | Pos | isi | Hari | Rate/Hari | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan |  | Project Man | ager | 3 | Rp 10.000 | Rp 30.000 |
| Perencanaan |  | User Testing |  | 1 | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| Desain Sistem |  | UI/UX Desig | ner | 3 | Rp 20.000 | p 60.000 |
| Desain Sistem |  | Programmer |  | 2 | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| Pengembangan |  | Programmer |  | 6 | Rp 30.000 | Rp 180.000 |
| Pengembangan |  | UI/UX Desig | ner | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| Pengembangan |  | Project Man | ager | 3 | Rp 15.000 | Rp 45.000 |
| Pengembangan |  | Marketing/K | onten | 2 | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| Pengujian |  | User Testing |  | 3 | Rp 15.000 | Rp 45.000 |
| Pengujian |  | Programmer |  | 2 | Rp 10.000 | Rp 20.000 |
| Deployment |  | Project Man | ager | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| Deployment |  | Programmer |  | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 0 |  | Rp 0 | Rp 0 |  |  |  |
| TOTAL BIAYA SDM |  |  |  |  |  | Rp 500.000 |

4.

BIAYA

INFRASTRUKTUR

&

TEKNOLOGI

4.

BIAYA

INFRASTRUKTUR

&

TEKNOLOGI

Biaya infrastruktur mencakup kebutuhan hosting, domain, dan layanan pihak ketiga yang digunakan selama pengembangan dan setelah website go-live.

| N o | Item | Keterangan | Durasi | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domain (.com) | Pembelian domain planetmotorbmw.com | 1 tahun | Rp 70.000 |
| 2 | Hosting 1 Tahun | Shared hosting / Vercel Pro Plan | 1 tahun | Rp 150.000 |
| 3 | SSL Certificate | Sudah termasuk dalam paket hosting | – | – |
| 4 | WhatsApp Business | Integrasi order via link wa.me | Gratis | – |
| 5 | Figma Design Tool | Figma Starter – gratis untuk UI/UX | Gratis | – |
| 6 | GitHub Repository | Version control – GitHub Free | Gratis | – |
| 7 | Google Analytics | Tracking pengunjung website | Gratis | – |
| 8 | Testing Tools | Postman, Lighthouse, Browser DevTools | Gratis | – |
|  |  |  |  | Rp 220.000 |

5.

BIAYA

OPERASIONAL

5.

BIAYA

OPERASIONAL

Biaya operasional merupakan biaya pendukung aktivitas proyek sehari-hari yang diperlukan selama 6 minggu pelaksanaan proyek.

| N o | Item | Keterangan | Kuantitas | Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunikasi/Internet | Kuota data koordinasi tim online | 5 org × 6 mgg | Rp 1.000 | Rp 30.000 |
| 2 | Transportasi | Pertemuan koordinasi tatap muka | 2 pertemuan | Rp 10.000 | Rp 20.000 |
| 3 | Percetakan Dokumen | Cetak laporan & dokumen proyek | 1 paket | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 4 | Peralatan ATK | ATK dan perlengkapan pendukung | 1 paket | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| 5 | Biaya Tak Terduga | Miscellaneous operasional | 1 paket | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
|  |  |  |  |  | Rp 100.000 |

## 6. RENCANA ANGGARAN PER FASE / MINGGU

Distribusi anggaran direncakan berdasarkan fase pelaksanaan proyek sesuai Gantt Chart yang telah ditetapkan.

| Fase | Minggu | Aktivitas Utama | Estimasi Biaya (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan | Minggu 1 | Analisis kebutuhan, penyusunan rencana, identifikasi risiko | Rp 50.000 | 5.6% |
| Desain Sistem | Minggu 2 | Desain UI/UX, wireframe, mockup website | Rp 100.000 | 16.7% |
| Pengembangan | Minggu 3–4 | Development Next.js, integrasi WhatsApp, konten produk | Rp 400.000 | 55.5% |
| Pengujian | Minggu 5 | Functional testing, UAT, bug fixing, optimasi performa | Rp 100.000 | 11.1% |
| Deployment | Minggu 6 | Setup domain & hosting, go-live, dokumentasi akhir | Rp 50.000 | 11.1% |
| TOTAL BIAYA LANGSUNG |  |  | Rp 700.000 | 100% |

# 7. COST BASELINE & CONTINGENCY RESERVE

## 7.1 Cost Baseline

Cost Baseline adalah anggaran yang disetujui sebagai acuan pengukuran kinerja biaya proyek. Cost Baseline ditetapkan sebagai berikut:

| Komponen | Nilai (Rp) |
| --- | --- |
| Desain UI/UX | Rp 100.000 |
| Pengembangan Website | Rp 350.000 |
| Testing Sistem | Rp 50.000 |
| Domain (.com) | Rp 70.000 |
| Hosting 1 Tahun | Rp 150.000 |
| Cost Baseline | Rp 700.000 |
| Contingency Reserve (10%) | Rp 100.000 |
| Total Budget (Baseline + Contingency) | Rp 800.000 |

## 7.2 Kebijakan Contingency Reserve

- Contingency reserve sebesar 10% dari biaya langsung dialokasikan untuk mengatasi risiko yang telahdiidentifikasi dalam Risk Management Plan.

- Penggunaan contingency harus mendapatkan persetujuan Project Manager.

- Sisa contingency yang tidak terpakai akan dikembalikan ke pemilik proyek pada saat closing.

- Jika biaya melebihi contingency, diperlukan perubahan anggaran formal (change request).

9.

MONITORING

&

KONTROL

BIAYA

9.

MONITORING

&

KONTROL

BIAYA

## 9.1 Metode Monitoring Biaya

Pemantauan biaya dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan sesuai rencana.

- Review anggaran mingguan oleh Project Manager bersama tim.

- Pencatatan pengeluaran aktual vs. estimasi pada setiap akhir minggu.

- Penggunaan Earned Value Management (EVM) sederhana untuk memantau kinerja biaya.

- Pelaporan status biaya dalam laporan progres mingguan.

- Eskalasi segera kepada sponsor jika terjadi cost overrun lebih dari 5%.

## 9.2 Indikator Kinerja Biaya (KPI)

| KPI | Deskripsi | Target |
| --- | --- | --- |
| Cost Performance Index (CPI) | Rasio nilai yang diperoleh terhadap biaya aktual | CPI ≥ 1.0 |
| Budget Variance (BV) | Selisih antara biaya terencana dan aktual | BV ≤ 5% |
| Contingency Utilization | Persentase contingency yang terpakai | ≤ 80% |
| Cost at Completion (EAC) | Proyeksi total biaya saat proyek selesai | ≤ Budget |